Календарный план проекта

Название проекта: Кипос

Руководитель проекта: Арипов Сергей Вячеславович

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название** | **Ответственный** | **Длительность** | **Дата начала** | **Временные рамки проекта** | | | | | |
| 1 нед | 2 нед | 3 нед | 4 нед | 5  нед | 6  нед |
| ***Анализ*** | | | | | | | | |  |  |
| *1.1* | *Определение проблемы* | Анецких А.И. | 1 нед | 23.03 |  |  |  |  |  |  |
| *1.2* | *Выявление целевой аудитории* | Анецких А.И. | 1 нед | 23.03 |  |  |  |  |  |  |
| *1.3* | *Конкретизация проблемы* | Анецких А.И. | 1 нед | 23.03 |  |  |  |  |  |  |
| *1.4* | *Подходы к решению проблемы* | Анецких А.И. | 1 нед | 23.03 |  |  |  |  |  |  |
| *1.5* | *Анализ аналогов* | Анецких А.И. | 1 нед | 23.03 |  |  |  |  |  |  |
| *1.6* | *Определение платформы и стека для продукта* | Арипов С.В. | 1 нед | 23.03 |  |  |  |  |  |  |
| *1.9* | *Формулировка цели* | Анецких А.И. | 1 нед | 23.03 |  |  |  |  |  |  |
| *1.10* | *Формулирование требований к продукту* | Анецких А.И. | 1 нед | 23.03 |  |  |  |  |  |  |
| ***Проектирование*** | | | | | | | | |  |  |
| *2.1* | *Архитектура системы (компоненты, модули системы)* | Арипов С.В. | 1 нед | 25.03 |  |  |  |  |  |  |
| *2.2* | *Разработка сценариев использования системы* | Арипов С.В. | 1 нед | 25.03 |  |  |  |  |  |  |
| *2.3* | *Прототипы интерфейсов* | Чеменев Н.А | 1 нед | 01.04 |  |  |  |  |  |  |
| ***Разработка*** | | | | | | | | |  |  |
| *3.1* | *Разработка приложения* | Стенин Г.И. | 4 нед | 05.04 |  |  |  |  |  |  |
| *3.2* | *Тестирование приложения* | Стенин Г.И. | 1 нед | 07.05 |  |  |  |  |  |  |
| *3.3* | *Разработка программного обеспечения контроллера* | Арипов С.В. | 2 нед | 26.05 |  |  |  |  |  |  |
| *3.4* | *Разработка сервера* | Арипов С.В. | 2 нед | 01.06 |  |  |  |  |  |  |
| ***Внедрение*** | | | | | | | | |  |  |
| *4.1* | *Написание отчета* | Анецких А.И. | 1 д | 14.06 |  |  |  |  |  |  |
| *4.2* | *Оформление презентации* | Анецких А.И. | 1 д | 13.06 |  |  |  |  |  |  |
|  | *Защита проекта* |  |  | 16.06 |  |  |  |  |  |  |

7